## effort
Nom: | Richter
Prénom: | Benjamin
Année académique | 3 ème Bachelier
Projet: | Digi-SM
| Total/Semaine | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | 0 | 1.5 | 6 | 10 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 12 | 12 | 11.5 | 6 | 13.5 | 28 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17
Total: | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7.5 | 3 | 2 | 1.5 | 6 | 12 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 12 | 14 | 14.5 | 8 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0
Planning | 11.5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [12 empty] | 2 |  | 2 | 1.5
Research | 18 |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 1 |  |  | 2 | [14 empty] | 3 | 1
Interviews | 3.2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.7 | [12 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
Transcription/Taking notes | 5.5 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 0.5
First sprint | 25 | [8 empty] | 1.5 | 4 | 10 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1.5
Second sprint | 21 | [22 empty] | 2 | 9 | 10
Third sprint | 37 | [25 empty] | 5 | 12 | 20
Testing | 11 | [21 empty] | 2 | 6 | 3
Documentation | 13 | [6 empty] | 2 | [15 empty] | 4 |  |  |  |  | 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0